## Sheet1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
โครงการ/กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการ | เป้าหมายที่ตั้งไว้ | ผลลัพธ์ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้ | ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
1. MUIC Inspire Center |  | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 |  | Prototype และทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาจากการทำงานร่วมระหว่าง นักศึกษาคณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ผลงาน | ยังไม่ปิดโครงการจึงยังไม่มีการสรุปผลลัพธ์ของโครงการหลัก | 200000 | ยังไม่ปิดโครงการ | ยังไม่ปิดโครงการ
| 1.1 จ้างพัฒนา Online Creative Market Platform (Phase I) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 | วันที่ลงนามสัญญาจ้างบริษัท 12 ก.พ. 2567 | เฟส 1 สำเร็จ 100% | เฟส 1 สำเร็จ 100% | 330000 | 321000 | เป็นไปตามเป้าหมาย
| 1.1 Global Case Competition | ส.ค. 2567 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | จัดการแข่งขัน 1 ครั้งต่อปี | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | 100000 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| 1.2 Establish the Innovation Design Competition | มี.ค. – เม.ย. 2567 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | จัดการแข่งขัน 1 ครั้งต่อปี | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | 100000 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
2. Meet the potential strategic partners (Research Promotion and Management Section) |  | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | 1. Identify strategic Partners = 5 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | 750000 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
2. Agreement/MOU with strategic partner = 1
3. Creating MOU or Agreement on Research with potential strategic partner |  | ม.ค. - ก.ค. 2567 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | MOU = 1 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | 500000 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
4. Research Club Assembly (RCA) |  | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 | ยังไม่มีการรายงานข้อมูล | จัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง | ยังไม่มีการรายงานข้อมูล | 12000 | ยังไม่มีการรายงานข้อมูล | ยังไม่มีการรายงานข้อมูล
5. Organizing and event to enhance research and academic services collaboration between MUIC faculties and potential strategic partner from university or industry or business sectors |  | ก.พ. 2567 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | จัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | 75000 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
6. Round Table for R2R |  | พ.ย. 2566 - พ.ค. 2567 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | จัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | 12000 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
7. Bridging teachers and relevant industries |  | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | เกิดการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก = 4 หน่วยงาน | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ไม่ใช้งบประมาณ | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
8. Organizing and event to enhance research and academic services collaboration between MUIC faculties and potential strategic partner from university or industry or business sectors (Academic Services Group) |  | ก.พ. 2567 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | จัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | 75000 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
9. Meet the potential strategic partners (Academic Services Group) |  | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | 1. Identify strategic Partners = 5 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | 250000 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
2. Agreement/MOU with strategic partner = 1
10. Service Learning Showcase |  | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | จำนวนผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรม = 10 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | 10000 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
11. โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน |  | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 | 2 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567 | จำนวนผู้ใช้สวัสดิการอาหารกลางวัน = 70% | ยังไม่ปิดโครงการจึงยังไม่มีการสรุปผลลัพธ์ | 3690000 | ยังไม่สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ยังไม่ปิดโครงการ
ความพึงพอใจของผู้ใช้สวัสดิการมากกว่า 4
12. MUIC Mindfulness Organization |  | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 |  | บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ = 60% | ยังไม่ปิดโครงการจึงยังไม่มีการสรุปผลลัพธ์ | 500000 | ยังไม่ปิดโครงการ | ยังไม่ปิดโครงการ
ความพึงพอใจของผู้ใช้สวัสดิการมากกว่า 4
| 1.2.1 จ้างสำรวจความผูกพันของบุคลากรด้วยเครื่องมือ Emo-Meter วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | - | วันที่ลงนามสัญญาจ้างบริษัท 15 ก.พ.2567 |  | ยังไม่เริ่มการสำรวจ | 320000 | 320000 | ยังไม่ปิดโครงการ
13. โครงการจัดทำนโยบายและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลวิทยาลัยนานาชาติ Seamless Data |  | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 | ยังไม่มีการรายงานข้อมูล | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ Seamless Data Integration = 4 | ยังไม่มีการรายงานข้อมูล | 1040000 | ยังไม่มีการรายงานข้อมูล | ยังไม่มีการรายงานข้อมูล
14. โครงการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Modernize IT Infrastructure) |  | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 |  | 1) ความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนในการตรวจสอบ การเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ = 35% 2) ความก้าวหน้าของระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) = 35% | ยังไม่ปิดโครงการจึงยังไม่มีการสรุปผลลัพธ์ | 1150000 | ยังไม่ปิดโครงการ | ยังไม่ปิดโครงการ
| 14.1 จ้างต่ออายุประกันเครื่องแม่ข่าย Dell PowerEdge 640 จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | - | วันที่ลงนามสัญญาจ้างบริษัท 19 ต.ค.2566 | ดำเนินการสำเร็จ 100% | ดำเนินการสำเร็จ 100% | 130326 | 130326 | เป็นไปตามเป้าหมาย
| 14.2 เช่าสัญญาณ WIFI พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลา 9 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | - | วันที่ลงนามสัญญาจ้างบริษัท 8 พ.ย.2566 | ดำเนินการสำเร็จ 100% | ดำเนินการสำเร็จ 100% | 137458.62 | 137458.62 | เป็นไปตามเป้าหมาย
| 14.3 งานเช่าใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ Mobile Application (U-Spark) ปี 2568 | - | ยังไม่มีข้อมูล |  | ดำเนินการสำเร็จ 100% | 1444500 | 1444500 | เป็นไปตามเป้าหมาย
| 14.4 เช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว (Bandwidth) 300 Mbps ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | - | วันที่ลงนามสัญญาจ้างบริษัท 8 ก.พ.2567 | ดำเนินการสำเร็จ 100% | ดำเนินการสำเร็จ 100% | 276060 | 276060 | เป็นไปตามเป้าหมาย